## Kế Hoạch
BẢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH - 2019
STT | DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Nguyễn Việt Hoàng | Hứa Văn Lâm | GHI CHÚ | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
1 | Tìm hiểu về NodeJS
|  | NodeJS là gì? | X | X |  | 16/9/2019 | 16/9/2019
|  | Cài đặt NodeJS | X | X |  | 16/9/2019 | 16/9/2019
|  | Tạo server-side đơn giản với NodeJS | X | X |  | 16/9/2019 | 16/9/2019
Tìm hiểu về MongoDB
|  | MongoDB là gì? | X | X |  | 16/9/2019 | 16/9/2019
|  | Sử dụng Cloud MongoDB để lưu dữ liệu | X | X |  | 16/9/2019 | 16/9/2019
|  | Tạo connection giữa MongoDB và NodeJS | X | X |  | 16/9/2019 | 16/9/2019
Tìm hiểu về ReactJS
|  | ReactJS là gì? | X | X |  | 16/9/2019 | 16/9/2019
|  | Tạo client-side đơn giản với ReactJS | X | X |  | 16/9/2019 | 16/9/2019
Tìm hiểu các web học ngôn ngữ phổ biến
|  | Khảo sát web duolingo.com,nhk.org.jp | X | X |  | 16/9/2019 | 16/9/2019
|  | Tìm hiểu giao diện, nội dung trình bày,v.v. | X | X |  | 16/9/2019 | 16/9/2020
|  | Trải nghiệm các chức năng | X | X | Hỗ trợ trong việc kiểm thử | 16/9/2020 | 16/9/2021
….
Thiết kế Database
|  | Thu thập file âm thanh, hình ảnh, |  |  | Cây gia phả theo ý người dùng
Trình tự xuất hiện các bài test theo trình độ
Lưu trữ thông tin người dùng
Khởi tạo server-side
Thiết kế các router API cần sử dụng
Tạo function xử lý request từ phía client-side
Khởi tạo client-side
|  | thiết kế template |  |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết
|  | thiết kế các page |  |  | Xuất thông tin cơ bản và chi tiết
Xuất thông tin cơ bản và chi tiết
Xuất thông tin cơ bản và chi tiết